## ステータス管理
案件名
更新日
ID | タイトル | カテゴリ | ステータス | 担当者 | 期日 | メモ
N-000 | H-EE 契約 | 契約 | 未着手
N-001 | EE-地権者 土地契約 | 契約 | 未着手
N-002 | 関係法令手続 | 法令 | 未着手
N-003 | 住民説明会 | 法令 | 未着手
N-004 | 農転許可取得 | 法令 | 未着手
N-005 | 建築リサイクル届 | 法令 | 未着手
N-006 | 消防届 | 法令 | 未着手
N-010 | EE-EPC 工事請負契約 | 契約 | 未着手
N-011 | 着工前書類 | 調達 | 未着手
N-012 | 材発注 | 調達 | 未着手
N-013 | キュービクルカギ メーカーへ送付 | 調達 | 未着手
N-014 | SSE 産廃契約（現場共有） | 調達 | 未着手
N-015 | 電力仕様・名義変更 EPC-EE | 受電・運開 | 未着手
N-016 | 産廃バッカン調整 | 調達 | 未着手
N-020 | 着工 | 工事 | 未着手
N-021 | 中間金書類 | 検査 | 未着手
N-022 | 工事中主技と契約 | 工事 | 未着手
N-023 | 材納入 | 調達 | 未着手
N-024 | モックアップ検査 | 検査 | 未着手
N-025 | QB 納入 | 設備 | 未着手
N-026 | 気象計測器手配 | 設備 | 未着手
N-027 | 気象計測器 保証書発行依頼 | 設備 | 未着手
N-028 | 標識・看板手配 | 設備 | 未着手
N-029 | カメラ用SDカード手配 | 通信・監視 | 未着手
N-030 | 電力名義変更 EE-H | 受電・運開 | 未着手
N-031 | 受電日・発調開始日 決定 | 受電・運開 | 未着手
N-032 | 発調申込 E・Flow と打合せ | 受電・運開 | 未着手
N-040 | スマートロガー SIM手配（スマエナに依頼）（引渡し2か月前〜OK） | 通信・監視 | 未着手
N-041 | 監視カメラ手配（引渡し2か月前〜OK） | 通信・監視 | 未着手
N-042 | カメラ用SDカード／スマートロガーSIM 送付 | 通信・監視 | 未着手
N-050 | 機械的完工試験（IVカーブ） | 検査 | 未着手
N-051 | 機械的完工 書類 | 検査 | 未着手
N-052 | 竣工検査 | 検査 | 未着手
N-053 | 使用前自己確認 | 検査 | 未着手
N-054 | 受電 | 受電・運開 | 未着手
N-055 | 性能試験 | 受電・運開 | 未着手
N-056 | 保安監督部 届出 | 法令 | 未着手
N-057 | 保安監督部 受理 | 法令 | 未着手
N-058 | 電気的完工 引渡書類 | 引渡 | 未着手
N-059 | 引渡 BrON | 引渡 | 未着手
N-060 | BrON 日時連絡 | 引渡 | 未着手
N-061 | 土地登記完了資料 原本郵送必要書類 | 登記 | 未着手
N-062 | スマエナへ QB鍵送付 | 通信・監視 | 未着手
N-070 | スマエナに FusionSolar 設定依頼 | 通信・監視 | 未着手
N-071 | 共有 | 通信・監視 | 未着手
N-072 | スマエナと カメラ設定微調整 | 通信・監視 | 未着手
N-080 | 地目変更 | 登記 | 未着手
N-081 | 移転登記 地権者→EE | 登記 | 未着手
N-082 | 移転登記 EE→H | 登記 | 未着手
N-083 | 登記完了 | 登記 | 未着手
N-084 | 法令関係 名義変更手続 | 法令 | 未着手
N-090 | バッカン回収日 決定連絡 | 廃棄物 | 未着手